UNIVERSIDADE VILA VELHA

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

BEM LEMBRADO

Primeira Entrega – Concepção e Planejamento Inicial do Projeto

Integrantes

Arthur Prates Pessoti

Davi Conde Garcia

Gabriel Oliveira de Souza Aguiar

Miguel Saiter Padovan

Rafael Lordes Lovat

Vila Velha – ES
2026

# SUMÁRIO

1. Identificação do Projeto

2. Contextualização e Identificação do Problema

3. Público Beneficiado e Impacto Social

4. Proposta Inicial da Solução

5. Análise de Viabilidade do Projeto

6. Declaração Inicial de Escopo

7. Levantamento Inicial de Stakeholders

8. Lista de Recursos

9. Levantamento Inicial de Requisitos

10. Riscos Iniciais do Projeto

11. Cronograma Inicial

12. Metodologia de Gestão do Projeto

13. MVP – Produto Mínimo Viável

14. Análise de Pontos de Função (APF)
15. Referências

# 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

## 1.1 Nome do projeto

Bem Lembrado – assistente virtual de apoio à rotina da pessoa idosa por meio do WhatsApp.

## 1.2 Integrantes e funções iniciais

| Integrante | Função inicial |
| --- | --- |
| Arthur Prates Pessoti | Gerente do projeto: planejamento, definição e controle de escopo, cronograma, prioridades, riscos, dependências, arquitetura de alto nível, coordenação das frentes e aceite das entregas. |
| Davi Conde Garcia | Requisitos, regras de negócio, privacidade/LGPD e documentação. |
| Gabriel Oliveira de Souza Aguiar | Execução técnica de backend: Supabase, banco de dados, automações n8n, integração com WhatsApp Business Cloud e integração técnica com a OpenAI API. |
| Miguel Saiter Padovan | Frontend Next.js, UX/UI, Vercel e integração do painel com o Supabase. |
| Rafael Lordes Lovat | Testes, qualidade, validação e acompanhamento dos critérios de aceite. |

As funções são iniciais e poderão ser ajustadas conforme o andamento do projeto.

# 2. CONTEXTUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

O envelhecimento da população brasileira aumenta a necessidade de soluções que apoiem autonomia, organização da rotina e comunicação com familiares. Segundo dados citados na pesquisa inicial do projeto, o Brasil possuía cerca de 34,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em 2024. Ao mesmo tempo, o uso da Internet por esse público vem crescendo.

No dia a dia, algumas pessoas idosas precisam de ajuda para lembrar medicamentos previamente prescritos, consultas, compromissos e tarefas simples. O acompanhamento costuma ser feito por alarmes, anotações ou mensagens de familiares. Essas alternativas podem funcionar, mas nem sempre permitem saber se o lembrete foi visto ou confirmado.

A proposta parte do uso do WhatsApp porque esse canal já faz parte da rotina digital de muitos idosos. A TIC Domicílios 2024 apontou que 84% dos usuários de Internet com 60 anos ou mais utilizavam mensagens instantâneas. Assim, o problema definido é a falta de uma forma simples e centralizada de apoiar lembretes e pequenas rotinas, mantendo responsáveis autorizados informados quando necessário.

# 3. PÚBLICO BENEFICIADO E IMPACTO SOCIAL

O público principal são pessoas com 60 anos ou mais que já utilizam WhatsApp e desejam apoio em sua rotina. O Bem Lembrado não tem como objetivo ensinar o uso de smartphone ou WhatsApp; a proposta é voltada a idosos que já possuam familiaridade mínima com o aplicativo, como ler e responder mensagens, inclusive por texto ou áudio. O público secundário é formado por familiares, cuidadores ou contatos de confiança autorizados. Para uma primeira validação, o projeto considera um piloto com aproximadamente 10 a 20 idosos e seus responsáveis, preferencialmente na região da Grande Vitória.

O impacto esperado é facilitar a organização diária sem obrigar a pessoa idosa a aprender um aplicativo novo. Também se espera reduzir lembretes manuais repetitivos dos familiares e permitir que situações de não confirmação sejam percebidas com mais rapidez. O impacto poderá ser medido por taxa de confirmação dos lembretes, facilidade de uso e satisfação dos participantes.

## 3.1 Pesquisa de campo com idosos e responsáveis

Para compreender melhor a rotina do público-alvo e a percepção de familiares, foram realizadas conversas com idosos, responsáveis e pessoas próximas a esse contexto. Os relatos abaixo resumem os principais pontos levantados e como essas percepções influenciam as decisões do projeto.

### 3.1.1 Idoso

Um dos entrevistados foi um homem de 76 anos, aposentado, que mora com a esposa e utiliza o WhatsApp diariamente para conversar com filhos e netos. Ele consegue ler mensagens, responder por texto e enviar áudios, mas relatou que às vezes esquece o horário de um medicamento após o almoço quando sua rotina muda. Considerou que receber uma mensagem no próprio WhatsApp seria mais simples do que configurar diferentes alarmes no celular. Como ponto negativo, afirmou que muitas mensagens automáticas poderiam incomodar e que provavelmente passaria a ignorar o sistema se os avisos fossem longos ou repetitivos. A opinião reforça a necessidade de mensagens curtas, frequência controlada e confirmações simples, como "sim, tomei" ou respostas equivalentes.

### 3.1.2 Idoso

Outro entrevistado foi um homem de 82 anos que mora sozinho, com familiares próximos, e utiliza o WhatsApp principalmente por mensagens de áudio. Ele destacou que valoriza a própria autonomia e não gostaria de sentir que está sendo vigiado o tempo todo. Ao mesmo tempo, reconheceu que lembretes de consultas e medicamentos poderiam ajudar em dias mais corridos ou quando perde a noção do horário. Sua principal resistência seria conversar com uma assistente de forma muito artificial ou receber perguntas desnecessárias. Disse que aceitaria melhor o serviço se pudesse responder naturalmente, inclusive por áudio ou com frases curtas, e se os familiares fossem avisados somente quando houvesse ausência de resposta depois de um período definido. A fala reforça que o sistema deve oferecer supervisão sem transformar a experiência em monitoramento excessivo.

### 3.1.3 Responsável

Também foi ouvida uma mulher de 54 anos que ajuda a cuidar da mãe de 79 anos. As duas moram em casas diferentes, e a mãe utiliza o WhatsApp para conversar com a família e resolver tarefas simples. A responsável relatou que uma das maiores dificuldades é não saber imediatamente se a mãe viu um lembrete ou apenas deixou o celular longe. Para ela, seria útil receber um aviso quando um medicamento ou compromisso importante não fosse confirmado. Ao mesmo tempo, demonstrou preocupação com falsos alertas, pois a mãe pode estar dormindo, com o aparelho carregando ou temporariamente sem Internet. Por isso, considera importante que o tempo de espera e a repetição dos lembretes possam ser configurados antes de avisar o responsável. Essa percepção sustenta a regra de não confirmação com tolerância configurável e reforça que o aviso ao familiar deve funcionar como apoio, e não como comprovação automática de um problema.

### 3.1.4 Público

Por fim, foi consultado um colega universitário que acompanha de perto a rotina da avó e conhece as dificuldades de organizar lembretes espalhados entre alarmes, calendário e mensagens da família. Ele avaliou positivamente a ideia de concentrar os avisos no WhatsApp, por ser um canal que muitas pessoas já abrem diversas vezes ao dia. Como ressalva, chamou atenção para privacidade, excesso de notificações e dependência de uma plataforma externa. Também sugeriu que a mesma estrutura, futuramente, poderia ser aproveitada como uma agenda automática dentro do WhatsApp para qualquer pessoa, permitindo cadastrar compromissos, tarefas e lembretes pela própria conversa. A sugestão não altera o objetivo atual do Bem Lembrado, mas demonstra que a arquitetura pode ser reaproveitada em outros contextos caso o produto evolua.

# 4. PROPOSTA INICIAL DA SOLUÇÃO

O Bem Lembrado será um SaaS integrado ao WhatsApp. A pessoa idosa conversará diretamente com uma assistente virtual, enquanto o responsável utilizará um painel web para cadastrar informações, configurar lembretes e visualizar ocorrências autorizadas.

A assistente poderá lembrar horários e compromissos, receber confirmações, conversar de forma simples e permitir que o idoso peça para avisar um contato de confiança. A personalização utilizará dados cadastrados e memórias conversacionais autorizadas, como preferências ou informações úteis para futuras interações. Essas memórias deverão poder ser revisadas e excluídas.

A inteligência artificial será usada para compreender linguagem natural e personalizar a conversa. Regras importantes, como horário do lembrete, repetição e envio de alerta ao responsável, serão controladas por fluxos definidos no n8n e pelos dados registrados no Supabase, não sendo decididas livremente pela IA.

## 4.1 Tecnologias previstas

| Tecnologia | Papel no projeto | Uso no Bem Lembrado |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp Business Cloud (Meta) | Canal de comunicação/API | Receber e enviar mensagens do idoso e dos responsáveis diretamente pela API oficial do WhatsApp, integrada ao n8n. |
| n8n | Automação e orquestração | Centralizar o WhatsApp Trigger, envios pelo node WhatsApp Business Cloud, regras de negócio, agendamentos, consultas ao banco, chamadas à IA e alertas. |
| Supabase (PostgreSQL + Auth) | Banco de dados e autenticação | Armazenar perfis, responsáveis, lembretes, histórico, memórias autorizadas e consentimentos; autenticar o painel. |
| OpenAI API | Inteligência artificial | Interpretar mensagens e produzir respostas em linguagem natural. O modelo inicial sugerido é o GPT-5.6 Luna, podendo ser ajustado após testes. |
| Next.js + TypeScript | Aplicação web | Construção do painel usado pelo responsável para cadastrar dados e acompanhar lembretes. |
| Vercel | Hospedagem web | Publicação do painel web e implantação automática a partir do repositório. |
| GitHub + GitHub Projects | Código e gestão | Versionamento do código, colaboração da equipe e acompanhamento das tarefas. |
| Figma | Prototipação | Desenho e validação inicial das telas do painel. |

## 4.2 Fluxo técnico inicial

O responsável cadastra o idoso, contatos autorizados e lembretes pelo painel web; os dados são gravados no Supabase.

O n8n executa rotinas agendadas, consulta os lembretes pendentes no Supabase e envia as mensagens diretamente pela WhatsApp Business Cloud, usando o node oficial do n8n.

Quando o idoso responde no WhatsApp, o WhatsApp Trigger do n8n recebe o evento diretamente da WhatsApp Business Cloud e inicia o fluxo correspondente.

O n8n identifica o usuário, consulta apenas os dados necessários no Supabase e, quando houver conversa livre, envia o contexto permitido para a API de IA.

A resposta e o resultado do lembrete são registrados. Se uma regra de não confirmação for atingida, o n8n envia diretamente um aviso ao contato autorizado pela WhatsApp Business Cloud.

Possibilidade futura, fora do escopo atual: a arquitetura do Bem Lembrado também poderia ser adaptada para funcionar como uma agenda pessoal automatizada dentro do WhatsApp para o público geral. Nesse cenário, qualquer usuário poderia cadastrar compromissos, tarefas e lembretes pela própria conversa e receber avisos no mesmo canal, como alternativa mais integrada a alarmes e aplicativos de calendário separados. Essa possibilidade é apresentada apenas como demonstração de versatilidade da solução e não faz parte do MVP desta etapa.

# 5. ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO

## 5.1 Viabilidade técnica

O MVP é tecnicamente viável porque a arquitetura utiliza serviços que se integram por APIs e webhooks. O n8n funcionará como o núcleo de automação, conectando diretamente a WhatsApp Business Cloud, o Supabase e a API de IA. Para a integração com o WhatsApp, será configurado um aplicativo na plataforma Meta for Developers, com conta WhatsApp Business, número de teste ou produção e as credenciais necessárias para os nodes WhatsApp Trigger e WhatsApp Business Cloud do n8n. O Supabase concentra banco de dados e autenticação, enquanto o painel web poderá ser desenvolvido em Next.js e publicado na Vercel.

Para o MVP acadêmico, a maior parte da infraestrutura possui plano gratuito suficiente para um piloto de 10 a 20 idosos. O n8n Community Edition pode ser executado sem custo de licença em ambiente próprio durante desenvolvimento e testes. Para funcionamento contínuo 24 horas por dia, será necessário manter o n8n em um servidor ou utilizar o n8n Cloud. Os principais pontos de atenção são webhooks, disponibilidade dos serviços externos, proteção dos dados pessoais e controle das informações enviadas ao modelo de IA.

## 5.2 Viabilidade econômica

A estimativa foi atualizada com base na stack definida para o projeto. Os custos de infraestrutura consideram preços públicos consultados em 08/09/2026 e um piloto de 10 a 20 idosos. Para conversões, foi utilizada aproximadamente a cotação de US$ 1 = R$ 5,13 e € 1 = R$ 5,96. Valores em moeda estrangeira podem variar com o câmbio, impostos e alterações dos fornecedores. Além dos serviços, esta análise passa a contabilizar também o valor econômico das horas de trabalho da equipe durante as sete semanas de desenvolvimento.

| Ferramenta/serviço | Plano previsto no MVP | Custo estimado no MVP | Possível custo ao crescer |
| --- | --- | --- | --- |
| n8n | Community Edition em ambiente próprio para desenvolvimento e testes | R$ 0 de licença | n8n Cloud Starter: € 20/mês em cobrança anual, cerca de R$ 119/mês. |
| Supabase | Free | R$ 0 | Pro: US$ 25/mês, cerca de R$ 128/mês. |
| WhatsApp Business Cloud/Meta | Integração direta via n8n, sem plataforma intermediária | Variável; reserva de até R$ 50/mês no piloto | Cobrança definida pela Meta conforme o tipo e o volume das mensagens; não há custo adicional de uma plataforma intermediária. |
| OpenAI API | GPT-5.6 Luna, pagamento por uso | Reserva de até R$ 30/mês | US$ 0,20 por 1 milhão de tokens de entrada e US$ 1,20 por 1 milhão de tokens de saída. |
| Vercel | Hobby para o protótipo acadêmico | R$ 0 | Pro: US$ 20/mês, cerca de R$ 103/mês. |
| GitHub + Projects | Free | R$ 0 | Plano gratuito é suficiente para o grupo; planos pagos não são necessários no MVP. |
| Figma | Starter | R$ 0 | Plano gratuito é suficiente para a prototipação inicial. |
| Domínio .br | Opcional no MVP | R$ 40/ano | Mantido como custo anual caso seja adotado um domínio próprio. |

### 5.2.1 Estimativa de mão de obra

O cronograma distribui atividades para os cinco integrantes ao longo das sete semanas: gestão e aceite dos marcos; requisitos, documentação e privacidade; backend e integrações; frontend e UX/UI; e testes e validação. Embora a intensidade varie entre as frentes em cada semana, todos permanecem envolvidos durante todo o ciclo. Para manter a estimativa simples, comparável e coerente com a disponibilidade prevista pela equipe, foi adotada uma base uniforme de 7 horas por semana para cada integrante. Assim, cada integrante contabiliza 49 horas no projeto e a equipe totaliza 245 horas.

Como o cenário de contratação definido para o projeto é por Pessoa Jurídica (PJ), a estimativa de mão de obra foi revisada para deixar de usar salário-base CLT/CAGED como valor-hora. Foram adotados valores de referência de prestação de serviços/freelancer no Brasil em 2026, compatíveis com perfis juniores e com o caráter acadêmico do MVP. Para gestão do projeto e requisitos/documentação foi usada como aproximação a mediana júnior de consultoria (R$ 100,00/h); para desenvolvimento back-end, a mediana júnior de R$ 85,00/h; para front-end, R$ 80,00/h; e para QA/Testes, R$ 50,00/h, valor intermediário da faixa júnior de R$ 40,00 a R$ 60,00/h. Esses valores representam preço de prestação de serviço por hora e não salário. Em uma contratação PJ real, tributos, despesas próprias do prestador e margem são de responsabilidade do contratado conforme seu regime fiscal e sua proposta comercial.

| Integrante | Referência de mercado | Horas | Valor/hora | Custo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arthur Prates Pessoti | Gestão de Projetos / Consultoria | 49 h | R$ 100,00 | R$ 4.900,00 |
| Davi Conde Garcia | Requisitos e documentação / Consultoria | 49 h | R$ 100,00 | R$ 4.900,00 |
| Gabriel Oliveira de Souza Aguiar | Desenvolvedor back-end | 49 h | R$ 85,00 | R$ 4.165,00 |
| Miguel Saiter Padovan | Desenvolvedor Front-End | 49 h | R$ 80,00 | R$ 3.920,00 |
| Rafael Lordes Lovat | QA / Testes | 49 h | R$ 50,00 | R$ 2.450,00 |
| Total da equipe | 5 integrantes / 7 semanas | 245 h | — | R$ 20.335,00 |

Referências utilizadas: Benchmark Freelancer Brasil 2026 da Lancei, com medianas juniores de R$ 100,00/h para Consultoria, R$ 85,00/h para Back-end e R$ 80,00/h para Front-end; e o guia de precificação de prestadores de serviço de 2026 do Ferramentas do Empreendedor, que apresenta QA/Tester júnior entre R$ 40,00 e R$ 60,00/h. As fontes completas estão relacionadas na seção 15.

### 5.2.2 Custo econômico total do MVP

Como o desenvolvimento está planejado para sete semanas, foi considerado, para fins orçamentários, o equivalente a dois meses de cobrança dos serviços recorrentes. No cenário acadêmico mais econômico, a infraestrutura permanece em até aproximadamente R$ 80,00 por mês. A tabela abaixo apresenta o custo-base de execução antes da reserva de contingência.

| Componente | Estimativa | Observação |
| --- | --- | --- |
| Mão de obra da equipe (PJ) | R$ 20.335,00 | 245 horas de prestação de serviço estimadas |
| Infraestrutura e serviços no período | até R$ 160,00 | Até R$ 80/mês, considerando 2 meses |
| Custo-base estimado do MVP | até R$ 20.495,00 | Mão de obra PJ + infraestrutura; antes dos riscos |
| Domínio .br, se adotado | + R$ 40,00/ano | Custo opcional, fora do total-base |

Com a revisão para contratação PJ, a mão de obra estimada passa a R$ 20.335,00 para 245 horas. Somada à infraestrutura de até R$ 160,00 no período, o custo-base estimado do MVP é de até R$ 20.495,00, sem domínio e antes da reserva para riscos. Caso o domínio próprio seja contratado, acrescenta-se aproximadamente R$ 40,00 no primeiro ano.

Caso seja necessário manter o n8n disponível continuamente na nuvem durante o piloto, a adoção do n8n Cloud Starter eleva a infraestrutura para aproximadamente R$ 199,00 por mês. Considerando dois meses, isso corresponde a cerca de R$ 398,00 e leva o custo-base do MVP a aproximadamente R$ 20.733,00, antes do domínio e da reserva de contingência. Os valores de serviços externos deverão ser revistos após os testes reais de uso.

### 5.2.3 Reserva de contingência e custo dos riscos

Além do custo-base, foi criada uma reserva de contingência para riscos identificados de natureza tecnológica, física, operacional e de segurança/privacidade. A metodologia utilizada é o Valor Monetário Esperado (Expected Monetary Value - EMV), apresentada pelo Project Management Institute (PMI): para cada risco, multiplica-se a probabilidade estimada de ocorrência pelo impacto financeiro caso ele aconteça. A soma dos valores esperados forma a reserva de contingência. Essa abordagem evita adotar um percentual arbitrário e vincula a reserva aos riscos efetivamente reconhecidos no projeto.

| Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto estimado | EMV / Reserva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidade de serviço ou necessidade emergencial de plano pago | Tecnológico | 30% | R$ 400,00 | R$ 120,00 |
| Aumento de consumo de API de IA e mensagens do WhatsApp | Tecnológico | 35% | R$ 300,00 | R$ 105,00 |
| Retrabalho em integrações (n8n, Supabase, WhatsApp e IA) | Tecnológico/operacional | 40% | R$ 1.350,00 | R$ 540,00 |
| Falha de equipamento físico usado no desenvolvimento/testes | Físico | 15% | R$ 1.200,00 | R$ 180,00 |
| Atraso que exija horas adicionais da equipe | Cronograma | 30% | R$ 1.245,00 | R$ 373,50 |
| Correções extraordinárias de segurança, privacidade ou LGPD | Segurança/privacidade | 20% | R$ 1.350,00 | R$ 270,00 |
| Total da reserva de contingência | — | — | — | R$ 1.588,50 |

A reserva calculada é de R$ 1.588,50, equivalente a aproximadamente 7,75% do custo-base de R$ 20.495,00. Assim, o orçamento recomendado para executar o MVP com contingência é de até R$ 22.083,50, sem domínio. A reserva não é um gasto obrigatório: ela deve ser utilizada somente se um dos riscos previstos se materializar. Ela também não altera o valor comercial estimado por Análise de Pontos de Função (R$ 72.000,00), pois APF e orçamento de execução são estimativas com finalidades diferentes.

## 5.3 Viabilidade operacional

A solução é adequada principalmente a idosos que já utilizam WhatsApp e possuem familiaridade mínima para ler e responder mensagens. O projeto não prevê alfabetização digital nem treinamento para ensinar o uso do aplicativo. O responsável fará a maior parte da configuração pelo painel web, reduzindo a complexidade para o idoso. As mensagens deverão ser curtas, claras e fáceis de responder. Pessoas sem smartphone, Internet ou sem autonomia mínima para utilizar o WhatsApp não fazem parte do público inicial.

A operação do MVP será feita com integração direta entre o n8n e a WhatsApp Business Cloud. O n8n receberá as mensagens por meio do WhatsApp Trigger e realizará os envios pelo node WhatsApp Business Cloud, eliminando a necessidade de uma plataforma intermediária. Essa escolha reduz dependências externas e custos de licença, embora exija a configuração inicial da conta Meta, das credenciais e do número do WhatsApp utilizado no projeto.

## 5.4 Viabilidade de prazo

O prazo real de desenvolvimento considerado para o MVP é de aproximadamente 7 semanas. Esse período é viável porque a equipe possui cinco integrantes com frentes diferentes e porque parte das atividades pode ser executada em paralelo sem gerar dependência direta entre elas. Enquanto o banco e as automações são estruturados, por exemplo, o painel, os requisitos, a documentação e o planejamento de testes podem avançar simultaneamente.

O cronograma será organizado por dependências: a modelagem mínima do Supabase deverá estar pronta antes da persistência dos formulários; o envio básico pelo node WhatsApp Business Cloud e o recebimento pelo WhatsApp Trigger do n8n deverão funcionar antes do fluxo completo de respostas; e o fluxo de lembretes deverá estar estável antes da integração final da IA e da validação. As semanas 1 e 2 concentram definição e infraestrutura; as semanas 3 a 5 concentram desenvolvimento das funcionalidades; a semana 6 é destinada à integração, correções e preparação da validação; e a semana 7 à validação final, ajustes, documentação e apresentação.

# 6. DECLARAÇÃO INICIAL DE ESCOPO

## 6.1 Objetivo do projeto

Desenvolver e validar um MVP do Bem Lembrado que apoie pessoas idosas em lembretes e pequenas rotinas pelo WhatsApp, permitindo acompanhamento básico por contatos autorizados.

## 6.2 Produto a ser entregue

Será entregue um protótipo funcional composto por painel web, banco de dados no Supabase, automações no n8n, integração direta com a WhatsApp Business Cloud por meio dos nodes oficiais do n8n e uso de uma API de IA para conversas em linguagem natural.

## 6.3 Principais funcionalidades

Cadastro da pessoa idosa e de contatos de confiança.

Cadastro e agendamento de lembretes.

Envio automático de mensagens pelo WhatsApp.

Confirmação, adiamento ou registro de não realização.

Histórico dos lembretes no painel.

Alerta ao responsável quando uma regra de não confirmação for atingida.

Conversa simples em linguagem natural.

Personalização por perfil e memórias autorizadas.

## 6.4 Critérios de sucesso

Fluxo completo de cadastro, envio, resposta e registro funcionando.

Funcionalidades essenciais do MVP implementadas.

Testes com usuários ou voluntários e avaliação positiva de usabilidade.

Demonstração de consentimento, controle de acesso e limites da IA.

Integrações entre painel, Supabase, n8n, WhatsApp Business Cloud e API de IA funcionando de forma estável no cenário de demonstração.

## 6.5 Fora do escopo da primeira versão

Diagnóstico, prescrição ou alteração de medicamentos.

Monitoramento médico ou atendimento de emergência.

Aplicativo mobile próprio para o idoso.

Integração com hospitais, SUS, farmácias, relógios ou sensores.

Sistema completo de cobrança e assinaturas.

Compartilhamento automático da conversa completa com responsáveis.

Ensino de uso de smartphone, alfabetização digital ou treinamento para aprender a utilizar o WhatsApp.

# 7. LEVANTAMENTO INICIAL DE STAKEHOLDERS

| Stakeholder | Interesse | Influência | Comunicação |
| --- | --- | --- | --- |
| Pessoa idosa | Receber apoio simples na rotina | Alta | Testes e feedback direto |
| Responsável/familiar | Configurar lembretes e acompanhar ocorrências | Alta | Painel, entrevistas e testes |
| Equipe do projeto | Planejar e desenvolver o MVP | Alta | Reuniões e GitHub Projects |
| Professor/UVV | Acompanhar a execução acadêmica | Alta | Entregas e apresentações |
| Meta / WhatsApp | Disponibilizar a WhatsApp Business Cloud e o canal oficial de mensagens | Média/Alta | Documentação, políticas, credenciais e APIs |
| Supabase/n8n/OpenAI/Vercel | Fornecer serviços tecnológicos externos | Média | Documentação, status dos serviços e APIs |

# 8. LISTA DE RECURSOS

## 8.1 Recursos humanos

A equipe possui cinco integrantes com funções complementares. Arthur Prates Pessoti exercerá a gerência do projeto, concentrando-se em planejamento, coordenação, controle de escopo, cronograma, riscos, dependências e aceite das entregas. Davi será responsável por requisitos, regras de negócio, privacidade/LGPD e documentação; Gabriel pela execução técnica de backend, Supabase, n8n, WhatsApp Business Cloud e integração com a IA; Miguel pelo frontend e UX/UI; e Rafael pelos testes, qualidade e validação. Para validações futuras, poderão ser consultados usuários idosos, familiares e, se possível, um profissional com experiência em gerontologia ou saúde.

## 8.2 Recursos tecnológicos

Computadores e celulares para desenvolvimento e testes.

WhatsApp Business Cloud (Meta) integrada diretamente ao n8n para envio e recebimento de mensagens, utilizando uma conta Meta Developer, credenciais da API e número de teste ou produção.

n8n para webhooks, automações, agendamentos e orquestração das integrações.

Supabase para PostgreSQL, autenticação e armazenamento das informações do projeto.

OpenAI API para interpretação e geração de respostas em linguagem natural.

Next.js e TypeScript para o painel web do responsável.

Vercel para hospedagem e implantação do painel.

GitHub e GitHub Projects para código, versionamento e gestão das tarefas.

Figma para prototipação das telas.

Domínio .br opcional para uma versão pública do serviço.

## 8.3 Recursos financeiros

Os custos variáveis de operação do MVP concentram-se no uso da API de IA e nas mensagens cobradas pela Meta. Os demais serviços principais podem iniciar em planos gratuitos, mantendo o desembolso recorrente acadêmico estimado em até aproximadamente R$ 80,00 por mês. Para o período de sete semanas, foi adotado o equivalente a dois meses, totalizando até R$ 160,00 em infraestrutura. A mão de obra foi revisada para um cenário de contratação PJ, totalizando R$ 20.335,00 para 245 horas de prestação de serviço. Com isso, o custo-base estimado do MVP é de até R$ 20.495,00. A reserva de contingência calculada por Valor Monetário Esperado (EMV) é de R$ 1.588,50, cobrindo riscos tecnológicos, físicos, de cronograma e de segurança/privacidade. O orçamento recomendado do MVP, incluindo a contingência, é portanto de até R$ 22.083,50, sem domínio. Se for necessária hospedagem gerenciada do n8n durante todo o período, o custo-base sobe para aproximadamente R$ 20.733,00 e a necessidade de reserva deve ser reavaliada. O domínio próprio permanece opcional, com custo aproximado de R$ 40,00 por ano.

## 8.4 Recursos de informação

Serão utilizados dados públicos sobre população idosa e uso de Internet, documentação oficial do n8n, WhatsApp Business Cloud/Meta, Supabase, OpenAI, Vercel, GitHub e Figma, além da LGPD e das informações obtidas em entrevistas ou testes com usuários.

# 9. LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

Para transformar os requisitos em atividades executáveis, cada item possui responsáveis técnicos definidos, forma prevista de implementação e semana-alvo. Os nomes indicados nas tabelas representam quem executará a implementação ou validação da atividade. Arthur acompanhará todos os requisitos como gerente do projeto, sendo responsável por priorização, dependências, prazo, riscos e aceite dos marcos, sem ser considerado executor técnico das funcionalidades.

## 9.1 Requisitos funcionais

| ID | Requisito e implementação | Responsável(is) | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Permitir cadastro e autenticação do responsável. Como será feito: Criar a tela de login no Next.js e integrar com o Supabase Auth. O acesso ao painel será protegido por sessão autenticada e será testado com usuário válido, inválido e sessão expirada. | Miguel + Gabriel | Semana 2 |
| RF02 | Permitir cadastro da pessoa idosa e dos contatos autorizados. Como será feito: Criar formulários no painel e tabelas relacionais no Supabase para idosos, responsáveis, contatos e vínculos. Validar campos obrigatórios e impedir acesso a registros não vinculados ao responsável. | Miguel + Gabriel | Semana 3 |
| RF03 | Registrar consentimentos necessários ao serviço. Como será feito: Davi definirá quais consentimentos precisam ser apresentados; Gabriel criará o registro no banco com data e responsável; Miguel implementará a confirmação no painel antes da ativação do perfil. | Davi + Gabriel + Miguel | Semana 2 |
| RF04 | Permitir cadastro de lembretes de medicamentos previamente prescritos, consultas e tarefas. Como será feito: Criar formulário com tipo, descrição, data, horário, recorrência básica e regra de confirmação. Os dados serão persistidos no Supabase e vinculados ao idoso correto. | Miguel + Gabriel | Semana 3 |
| RF05 | Executar o agendamento dos lembretes e solicitar seu envio pelo WhatsApp no horário configurado. Como será feito: Criar workflow agendado no n8n para consultar lembretes pendentes no Supabase, validar horário/status, montar a mensagem e enviá-la diretamente pelo node WhatsApp Business Cloud. Registrar sucesso ou falha da execução. | Gabriel | Semana 3 |
| RF06 | Interpretar confirmação, adiamento e não realização. Como será feito: Receber as mensagens pelo WhatsApp Trigger do n8n, identificar o idoso e o lembrete ativo e classificar respostas simples por regras; usar IA apenas quando a mensagem não puder ser tratada de forma determinística. | Gabriel | Semana 4 |
| RF07 | Registrar no Supabase o histórico e o status dos lembretes. Como será feito: Criar estrutura de histórico com data de envio, resposta, status, tentativas e origem da atualização. Todos os principais workflows do n8n deverão registrar a execução para consulta no painel. | Gabriel | Semana 4 |
| RF08 | Enviar alerta ao contato autorizado quando a regra definida for atingida. Como será feito: Criar regra no n8n para verificar ausência de confirmação após o tempo configurado. Quando a condição for atendida, consultar o contato autorizado no Supabase e enviar o aviso diretamente pelo node WhatsApp Business Cloud. | Gabriel | Semana 4 |
| RF09 | Permitir conversa em linguagem natural dentro do propósito do sistema. Como será feito: Gabriel implementará no n8n o fluxo de conversa com chamada à OpenAI API, buscando somente o contexto autorizado no Supabase e enviando a resposta pela WhatsApp Business Cloud. Davi definirá e documentará limites de negócio e linguagem. A priorização e o aceite do marco serão acompanhados pela gerência do projeto. | Gabriel + Davi | Semana 5 |
| RF10 | Utilizar e permitir revisão/exclusão de memórias autorizadas. Como será feito: Gabriel criará a estrutura e as regras de gravação/consulta das memórias no Supabase; Miguel implementará no painel a visualização e exclusão; Davi documentará os critérios de uso e consentimento. A gerência acompanhará escopo, riscos e aceite da entrega. | Gabriel + Miguel + Davi | Semana 5 |

## 9.2 Requisitos não funcionais

| ID | Requisito e implementação | Responsável(is) | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Utilizar autenticação e comunicação segura. Como será feito: Usar Supabase Auth no painel, HTTPS fornecido pela Vercel e credenciais externas armazenadas em variáveis de ambiente. Nenhuma chave de API deverá ficar exposta no frontend ou no repositório. | Gabriel + Miguel | Semanas 2–6 |
| RNF02 | Aplicar princípios de privacidade, minimização de dados e LGPD. Como será feito: Davi mapeará e documentará os dados realmente necessários, consentimentos e restrições. Gabriel aplicará essas regras no banco, automações e contexto enviado à IA. A gerência acompanhará o risco, a aderência ao escopo e a aprovação do marco. | Davi + Gabriel | Semanas 1–6 |
| RNF03 | Garantir acesso apenas a responsáveis autorizados. Como será feito: Modelar vínculos entre responsável e idoso, aplicar políticas de acesso no Supabase e validar no frontend que cada sessão somente consulta registros associados ao usuário autenticado. | Gabriel + Miguel | Semanas 2–4 |
| RNF04 | Usar linguagem simples e adequada ao público. Como será feito: Criar mensagens curtas, objetivas e com poucas opções por interação. Davi e Miguel revisarão os textos; Rafael validará entendimento em testes de uso e registrará pontos de melhoria. | Miguel + Davi + Rafael | Semanas 1–6 |
| RNF05 | Registrar falhas e tentar novamente lembretes quando houver indisponibilidade temporária. Como será feito: Adicionar tratamento de erro, logs e tentativas controladas nos workflows do n8n. Rafael criará cenários de falha de API, webhook e banco para verificar se o sistema não perde o estado do lembrete. | Gabriel + Rafael | Semanas 3–6 |
| RNF06 | Impedir que a IA diagnostique, prescreva ou altere informações médicas por conta própria. Como será feito: Davi definirá e documentará os limites; Gabriel implementará instruções e regras de bloqueio no fluxo de IA, mantendo horários/doses como dados cadastrados; Rafael executará testes negativos e de segurança. A gerência validará o atendimento ao escopo e aos riscos definidos. | Davi + Gabriel + Rafael | Semanas 5–6 |
| RNF07 | Respeitar as políticas vigentes da plataforma WhatsApp Business. Como será feito: Gabriel configurará no n8n as credenciais oficiais da WhatsApp Business Cloud e o WhatsApp Trigger, seguindo as regras da Meta, incluindo separação entre mensagens iniciadas pelo sistema e respostas e validação dos templates necessários. A gerência acompanhará dependências, riscos e prazo da integração. | Gabriel | Semanas 2–6 |
| RNF08 | Manter registros técnicos mínimos dos fluxos e integrações para facilitar testes e correção de falhas. Como será feito: Registrar identificador da execução, horário, integração utilizada, resultado e erro quando houver. Os logs do n8n e registros do Supabase serão usados durante testes e correções. | Gabriel + Rafael | Semanas 2–6 |

# 10. RISCOS INICIAIS DO PROJETO

| Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Aumento do escopo | Alta | Alto | Manter funcionalidades novas fora do MVP. |
| Atrasos da equipe | Média | Alto | Definir responsáveis, executar frentes independentes em paralelo, revisar o andamento semanalmente e cortar itens desejáveis antes de comprometer o MVP. |
| Falhas ou limitações da integração WhatsApp Business Cloud/Meta | Média | Alto | Configurar a integração oficial no início do projeto, testar envio e recebimento cedo e prever tratamento de indisponibilidades. |
| Falhas em fluxos do n8n | Média | Alto | Registrar execuções, testar cenários e criar tratamento de erros. |
| Uso inadequado da IA | Média | Muito alto | Aplicar limites, testes e manter regras críticas fora do modelo. |
| Problemas de privacidade | Média | Muito alto | Minimizar dados, controlar acesso e registrar consentimento. |
| Dificuldade de uso pelo público | Média | Alto | Validar mensagens e interface com usuários. |
| Ultrapassar limites gratuitos ou aumentar custos | Baixa/Média | Médio | Acompanhar consumo, definir limites e revisar os planos antes de qualquer migração. |
| Dependência de serviços externos | Média | Médio/Alto | Monitorar disponibilidade e manter as integrações desacopladas sempre que possível. |

# 11. CRONOGRAMA INICIAL

O cronograma abaixo considera 7 semanas de desenvolvimento. As atividades de execução foram distribuídas entre os responsáveis técnicos conforme suas frentes e dependências. Arthur Prates Pessoti acompanhará todas as semanas como gerente do projeto, atuando no planejamento, controle de escopo e prazo, priorização, gestão de riscos e dependências, remoção de bloqueios e aceite dos marcos. Frentes independentes poderão ocorrer simultaneamente; quando uma atividade depender de outra, a dependência é indicada no próprio planejamento.

A meta é chegar ao fim da semana 5 com todas as funcionalidades essenciais implementadas, utilizar a semana 6 para integração e estabilização e reservar a semana 7 para validação, correções finais e entrega.

## 11.1 Cronograma detalhado de execução

### Semana 1 - Definição e preparação

As quatro frentes podem ser executadas em paralelo. A arquitetura e os requisitos precisam ser consolidados até o fim da semana para liberar o desenvolvimento técnico.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Planejamento geral e governança do projeto | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Consolidar objetivo, MVP, escopo e critérios de sucesso com base nas definições da equipe. 2. Aprovar a arquitetura de alto nível, mapear dependências e definir os marcos das 7 semanas. 3. Organizar prioridades, responsáveis, backlog e acompanhamento no GitHub Projects, estabelecendo o critério de aceite de cada marco. |
| Fechamento dos requisitos e regras de negócio | Davi (principal) Rafael (apoio em critérios de aceite) | 1. Revisar o MVP, jornadas do idoso e do responsável e separar funcionalidades essenciais, desejáveis e futuras. 2. Detalhar critérios de aceite dos requisitos funcionais e não funcionais, incluindo consentimento, privacidade e limites da IA. 3. Registrar a versão-base dos requisitos no repositório para evitar mudanças sem controle. |
| Detalhamento técnico da arquitetura | Gabriel | 1. Detalhar tecnicamente o fluxo Painel -> Supabase -> n8n -> WhatsApp Business Cloud e o retorno pelo WhatsApp Trigger. 2. Definir entidades, responsabilidades técnicas dos serviços, credenciais Meta, variáveis de ambiente e padrão de integração. 3. Registrar as decisões técnicas necessárias para iniciar a implementação na semana seguinte. |
| Protótipo do painel | Miguel Davi (apoio) | 1. Desenhar no Figma as telas de login, painel inicial, cadastro do idoso, contatos, lembretes, histórico e memórias. 2. Validar se o fluxo é simples para o responsável e se os campos correspondem aos requisitos. 3. Entregar protótipo suficiente para o desenvolvimento do frontend começar na semana seguinte. |
| Estratégia inicial de testes | Rafael | 1. Criar plano de testes com cenários principais e riscos críticos. 2. Preparar dados fictícios para testes e critérios de aceite para autenticação, lembrete, resposta, alerta e IA. 3. Definir como falhas serão registradas e acompanhadas no GitHub Projects. |

### Semana 2 - Infraestrutura e integrações básicas

Banco/autenticação, painel e prova de integração com WhatsApp devem avançar em paralelo. O frontend depende apenas da estrutura mínima do Supabase; o teste direto entre n8n e WhatsApp Business Cloud não depende do painel.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Acompanhamento gerencial da infraestrutura | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Conferir se banco, autenticação, painel base e integração com WhatsApp avançam conforme o plano. 2. Identificar bloqueios e dependências entre as frentes, negociando prioridades sem ampliar o escopo. 3. Realizar o aceite do marco da semana somente após a demonstração do envio e recebimento básico pelo WhatsApp. |
| Supabase, banco e autenticação | Gabriel | 1. Criar o projeto Supabase e as tabelas de responsáveis, idosos, vínculos, contatos, consentimentos, lembretes, histórico e memórias. 2. Definir chaves, relacionamentos, índices básicos e políticas de acesso/RLS. 3. Configurar Supabase Auth e validar criação de usuário, login e sessão. |
| Base do painel Next.js | Miguel Gabriel (apoio) | 1. Criar o projeto Next.js/TypeScript, configurar conexão com Supabase e publicar uma primeira versão na Vercel. 2. Implementar login, proteção das rotas e estrutura visual das páginas definidas no Figma. 3. Testar autenticação e navegação com usuário de teste. |
| Prova de integração n8n + WhatsApp Business Cloud | Gabriel | 1. Configurar o ambiente do n8n e criar/configurar o aplicativo do projeto na Meta for Developers. 2. Configurar as credenciais da WhatsApp Business Cloud e do WhatsApp Trigger no n8n, conectando um número de teste ou produção. 3. Validar o recebimento de uma mensagem pelo WhatsApp Trigger e executar um envio simples pelo node WhatsApp Business Cloud, confirmando a entrega no WhatsApp. |
| Revisão documental e testes de base | Davi + Rafael | 1. Atualizar documentação da arquitetura, regras de consentimento e requisitos após as decisões técnicas. 2. Rafael testará autenticação, permissões iniciais e operações básicas do banco, registrando defeitos encontrados. |

### Semana 3 - Cadastros e primeiro fluxo de lembrete

O CRUD do painel e o agendador podem ser desenvolvidos em paralelo sobre a estrutura criada na semana 2. Ao final da semana deve ser possível cadastrar um lembrete e disparar uma mensagem de teste.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Gestão do marco de primeiro lembrete | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Acompanhar a dependência entre cadastros, banco e agendador. 2. Priorizar correções que bloqueiem o primeiro fluxo funcional de lembrete. 3. Validar o marco semanal: cadastrar um lembrete, disparar a mensagem e registrar o resultado sem adicionar funcionalidades fora do MVP. |
| Cadastros do painel | Miguel + Gabriel | 1. Implementar CRUD de idoso, contatos autorizados e dados básicos do responsável. 2. Implementar cadastro de lembrete com tipo, descrição, data/horário, recorrência básica e regra de confirmação. 3. Persistir os dados no Supabase e validar vínculo correto entre usuário, idoso e lembrete. |
| Agendador de lembretes no n8n | Gabriel | 1. Criar workflow agendado para consultar lembretes pendentes no Supabase. 2. Validar horário, status e idoso antes de montar a mensagem. 3. Enviar diretamente pelo node WhatsApp Business Cloud e registrar no histórico se o envio foi concluído ou apresentou erro. |
| Consentimento e ativação do perfil | Davi + Miguel + Gabriel | 1. Definir o texto e o momento da confirmação de consentimento. 2. Implementar registro do aceite no Supabase e impedir ativação do perfil sem as confirmações mínimas previstas. 3. Revisar se apenas os dados necessários estão sendo solicitados. |
| Testes de cadastros e envio | Rafael | 1. Testar validações de formulário, permissões e relacionamentos do banco. 2. Executar cenários de lembrete válido, inválido, duplicado e falha de envio. 3. Registrar defeitos e retestar correções durante a própria semana. |

### Semana 4 - Respostas, histórico e alertas

As frentes de resposta/alerta e histórico do painel podem avançar simultaneamente. O objetivo da semana é fechar o ciclo principal do produto antes de adicionar a conversa com IA.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Gestão do fechamento do ciclo principal | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Acompanhar o fechamento do fluxo painel -> banco -> n8n -> WhatsApp -> resposta -> banco -> painel. 2. Controlar riscos e bloqueios relacionados a respostas, histórico e alertas, priorizando o caminho crítico. 3. Aprovar o início da etapa de IA somente após o fluxo principal sem IA estar demonstrável e estável. |
| Recebimento e tratamento da resposta | Gabriel | 1. Receber a mensagem pelo WhatsApp Trigger do n8n e localizar o usuário/lembrete correspondente. 2. Tratar respostas simples de confirmação, adiamento e não realização por regras definidas. 3. Atualizar status e histórico no Supabase sem depender da IA nos casos objetivos. |
| Alerta ao responsável | Gabriel | 1. Definir condição de não confirmação e tempo de espera configurável. 2. Criar fluxo no n8n para localizar o contato autorizado e enviar o alerta diretamente pela WhatsApp Business Cloud. 3. Evitar alertas duplicados registrando o estado do disparo no banco. |
| Histórico e acompanhamento no painel | Miguel + Gabriel | 1. Criar tela de histórico com lembrete, horário, status e resposta registrada. 2. Integrar consultas do Supabase respeitando os vínculos do usuário autenticado. 3. Exibir estados essenciais: pendente, enviado, confirmado, adiado, não realizado e alerta enviado. |
| Teste do fluxo completo sem IA | Rafael Davi (apoio) | 1. Executar o cenário painel -> banco -> n8n -> WhatsApp -> resposta -> banco -> painel. 2. Testar ausência de resposta e disparo do alerta ao responsável. 3. Davi verificará se o comportamento corresponde às regras documentadas e atualizará inconsistências. |

### Semana 5 - IA, memória e segurança

A IA é adicionada somente depois do fluxo principal de lembretes estar funcional. Memória, segurança e revisão de linguagem podem ser desenvolvidas e testadas em paralelo sobre esse fluxo.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Planejamento e aceite da etapa de IA | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Garantir que a IA permaneça limitada ao escopo aprovado e que regras críticas continuem fora do modelo. 2. Revisar riscos, dependências, critérios de segurança e impacto no prazo antes de aprovar mudanças. 3. Realizar o aceite gerencial da etapa após demonstração de conversa, memória controlada e bloqueios previstos. |
| Conversa com IA | Gabriel Davi (apoio nas regras de negócio) | 1. Criar no n8n o fluxo de conversa livre com chamada à OpenAI API. 2. Buscar no Supabase somente o perfil e o contexto autorizado necessários para aquela interação. 3. Definir instruções para linguagem simples, limites do serviço e encaminhamento de mensagens fora do escopo. |
| Memória controlada | Gabriel + Miguel Davi (critérios e consentimento) | 1. Definir quais informações podem ser consideradas memória e como serão registradas. 2. Implementar gravação e consulta das memórias no Supabase com vínculo ao idoso. 3. Adicionar ao painel a visualização e exclusão das memórias autorizadas. |
| Privacidade e segurança da IA | Davi + Gabriel + Rafael | 1. Revisar quais dados são enviados ao modelo e documentar as restrições. 2. Criar testes para pedidos de diagnóstico, prescrição, alteração de dose e outros comportamentos fora do escopo. 3. Ajustar instruções e regras até que os cenários críticos sejam bloqueados de forma consistente. |
| Revisão de linguagem e experiência | Miguel + Davi + Rafael | 1. Revisar mensagens automáticas e respostas esperadas para deixá-las curtas e claras. 2. Avaliar quantidade de informação por mensagem e facilidade de confirmação pelo WhatsApp. 3. Registrar ajustes de UX antes do ciclo final de testes. |

### Semana 6 - Testes integrados e versão candidata

Nesta semana o foco deixa de ser criar novas funcionalidades. Desenvolvimento e testes ocorrem em ciclos curtos: Rafael registra o defeito, o responsável corrige e o cenário é testado novamente.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Gestão de estabilização e versão candidata | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Coordenar a priorização dos defeitos encontrados nos testes, separando bloqueadores de melhorias desejáveis. 2. Impedir entrada de novas funcionalidades e acompanhar riscos de prazo, integração e demonstração. 3. Aprovar a versão candidata somente quando os fluxos essenciais estiverem demonstráveis e os defeitos críticos tratados. |
| Integração e estabilização | Gabriel | 1. Executar o fluxo completo em ambiente de teste com todas as integrações ativas. 2. Adicionar tratamento de erros, retries controlados, prevenção de duplicidade, validação de horários e logs técnicos. 3. Corrigir problemas de integração entre Supabase, n8n, WhatsApp Business Cloud e OpenAI. |
| Ciclo de testes e regressão | Rafael Todos apoiam correções | 1. Executar todos os casos funcionais, não funcionais e cenários de falha definidos. 2. Classificar defeitos por prioridade e direcionar cada correção ao responsável do módulo. 3. Reexecutar testes após correções e aprovar os fluxos essenciais do MVP. |
| Deploy e preparação do ambiente de demonstração | Miguel + Gabriel | 1. Publicar a versão candidata do painel na Vercel e configurar variáveis/credenciais do ambiente. 2. Garantir que o n8n utilizado na demonstração permaneça acessível durante o período de teste. 3. Criar dados controlados para demonstrar cadastro, lembrete, resposta, alerta e conversa. |
| Preparação da validação | Davi + Rafael | 1. Preparar roteiro de teste, termo/explicação de participação e perguntas curtas de feedback. 2. Definir indicadores a observar: conclusão do fluxo, erros, facilidade de uso e entendimento das mensagens. 3. Selecionar usuários ou voluntários disponíveis para a validação final. |

### Semana 7 - Validação, ajustes e entrega

A última semana é reservada à validação e fechamento. Nenhuma funcionalidade desejável deve ser adicionada se isso colocar em risco a estabilidade do MVP.

| Atividade | Responsável(is) | Subetapas e resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Gestão de encerramento do projeto | Arthur Prates Pessoti (Gerente do projeto) | 1. Coordenar validação, correções finais, documentação e preparação da apresentação. 2. Controlar o congelamento de escopo e decidir prioridades diante de qualquer pendência de última semana. 3. Consolidar o status final, aprovar o encerramento do MVP e conduzir a divisão da apresentação e a revisão dos resultados. |
| Validação do MVP | Rafael + Davi Equipe em apoio | 1. Executar o roteiro com usuários/voluntários disponíveis e observar o uso do painel e das mensagens no WhatsApp. 2. Registrar dificuldades, falhas, sugestões e percepção geral de utilidade. 3. Consolidar os resultados que serão apresentados como evidência de validação. |
| Correções finais | Responsável técnico de cada módulo Arthur coordena e prioriza | 1. Arthur priorizará somente falhas que afetem o fluxo essencial, segurança ou demonstração. 2. Miguel corrigirá frontend/UX; Gabriel corrigirá banco, automações, integrações WhatsApp e IA; Rafael validará novamente; Davi atualizará regras/documentação quando necessário. 3. Arthur realizará o aceite gerencial e autorizará o congelamento da versão após os testes de regressão essenciais. |
| Documentação final | Davi (execução) Arthur (revisão e aprovação gerencial) | 1. Davi atualizará arquitetura documentada, requisitos atendidos, cronograma realizado, riscos, custos e resultados da validação com informações fornecidas pela equipe. 2. Davi organizará referências e evidências; Arthur revisará a aderência ao escopo, ao planejamento e aos resultados do projeto. 3. Registrar limitações conhecidas e itens futuros; Arthur aprovará a versão final da documentação antes da entrega. |
| Demonstração e apresentação | Todos | 1. Preparar uma demonstração curta do fluxo principal e um cenário reserva caso algum serviço externo esteja indisponível. 2. Dividir a apresentação: contexto/gestão, arquitetura, painel, automações/IA e testes/resultados. 3. Realizar ensaio final e confirmar que contas, dados e integrações de demonstração estão funcionando. |

## 11.2 Dependências principais

Modelagem mínima do Supabase (Semana 2) antes da persistência completa dos cadastros e lembretes (Semana 3).

Prova de envio/recebimento n8n + WhatsApp Business Cloud (Semana 2) antes do agendador e do tratamento completo de respostas (Semanas 3 e 4).

Fluxo principal de lembrete funcionando sem IA (Semana 4) antes da conversa livre e memória controlada (Semana 5).

Versão candidata integrada e testada (Semana 6) antes da validação final e apresentação (Semana 7).

# 12. METODOLOGIA DE GESTÃO DO PROJETO

A equipe utilizará uma abordagem híbrida entre Scrum e Kanban, com ciclos semanais. O GitHub Projects será a fonte principal para acompanhar tarefas, responsável, prioridade, dependências e situação de cada atividade. As tarefas deverão ficar, no mínimo, nos estados A fazer, Em andamento, Em revisão/teste e Concluído.

Arthur Prates Pessoti exercerá formalmente a função de gerente do projeto durante todo o ciclo. Sua atuação ficará concentrada em planejamento, organização do cronograma, controle de escopo, priorização, gestão de riscos e dependências, acompanhamento das frentes, comunicação da equipe e aceite dos marcos. No plano de responsabilidades, não serão atribuídas a Arthur tarefas de implementação de código, configuração de infraestrutura ou construção de workflows; essas atividades ficarão com os responsáveis técnicos de cada frente.

Durante o desenvolvimento, o código ficará versionado no GitHub. Mudanças relevantes deverão ser feitas em branches próprias e integradas após revisão/teste básico. Rafael acompanhará os critérios de aceite e defeitos; Davi manterá requisitos e documentação alinhados às decisões; Gabriel responderá pela execução técnica de backend, automações, WhatsApp e IA; Miguel pela execução do frontend; e Arthur acompanhará bloqueios, dependências, prioridades e aderência ao planejamento.

Ao final de cada semana, a equipe fará uma revisão do que foi concluído, do que ficou pendente e do objetivo da semana seguinte. A entrega semanal somente será considerada concluída quando o resultado esperado puder ser demonstrado ou validado conforme o cronograma.

# 13. MVP – PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

## 13.1 Funcionalidades essenciais

Cadastro do responsável, idoso e contatos autorizados.

Cadastro e agendamento de lembretes no painel.

Execução dos lembretes e envio pelo WhatsApp Business Cloud diretamente no n8n.

Recebimento e tratamento da resposta do idoso.

Registro do histórico no Supabase e visualização no painel.

Alerta simples ao responsável em caso de não confirmação.

Conversa básica com IA utilizando perfil e memória controlada.

Autenticação e controles mínimos de privacidade.

## 13.2 Funcionalidades desejáveis

Check-in diário configurável.

Resumo diário ou semanal para o responsável.

Mais de um responsável com permissões diferentes.

Painel de revisão das memórias da IA.

## 13.3 Funcionalidades futuras

Aplicativo mobile complementar.

Integração com calendários, wearables ou serviços de saúde.

Recursos de voz e áudio.

Planos, assinaturas e cobrança do SaaS.

Migração dos serviços gratuitos para planos de produção conforme crescimento do número de usuários.

## 13.4 Rastreabilidade do MVP: tecnologia, requisitos e demandas

A tabela abaixo cria o vínculo entre cada entrega essencial do MVP, as tecnologias previstas, os requisitos que justificam a funcionalidade e as demandas do cronograma que a transformam em atividade de desenvolvimento. A coluna “Como será feito e fonte técnica” indica a forma prevista de implementação e aponta a documentação oficial usada como base técnica.

| Entrega do MVP | Tecnologia prevista | Requisitos e demanda vinculada | Como será feito e fonte técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro do responsável, idoso e contatos autorizados. | Next.js + TypeScript Supabase Auth + PostgreSQL/RLS Vercel | Origem: RF01, RF02 e RF03; RNF01 e RNF03. Demandas: Semana 2 – Supabase, banco e autenticação + Base do painel; Semana 3 – Cadastros do painel + Consentimento e ativação. | Criar autenticação do responsável no Supabase Auth; modelar tabelas de responsáveis, idosos, contatos e vínculos; criar formulários no Next.js; aplicar RLS para que cada responsável acesse apenas seus registros; publicar o painel na Vercel. Fonte técnica: Supabase + Next.js ¦ Supabase Auth ¦ Supabase RLS |
| Cadastro e agendamento de lembretes no painel. | Next.js Supabase n8n Schedule Trigger + Supabase node | Origem: RF04, RF05 e RF07. Demanda: Semana 3 – Cadastros do painel + Agendador de lembretes no n8n. | O painel grava tipo, descrição, data/horário, recorrência e regra de confirmação no Supabase. Um workflow recorrente do n8n consulta lembretes pendentes, valida horário/status e inicia o envio. O fuso horário do workflow deve ser configurado antes dos testes. Fonte técnica: n8n Schedule Trigger ¦ n8n Supabase node |
| Envio de lembretes e comunicação pelo WhatsApp. | WhatsApp Business Cloud (Meta) n8n WhatsApp Business Cloud node n8n WhatsApp Trigger | Origem: RF05 e RNF07. Demandas: Semana 2 – Prova de integração n8n + WhatsApp Business Cloud; Semana 3 – Agendador de lembretes. | Criar/configurar o aplicativo na Meta, conectar as credenciais ao n8n, validar um número de teste ou produção, receber eventos pelo WhatsApp Trigger e enviar mensagens pelo node WhatsApp Business Cloud. Para mensagens iniciadas pelo sistema, validar os templates exigidos pela plataforma. Fonte técnica: n8n WhatsApp Business Cloud ¦ n8n WhatsApp Trigger ¦ Meta Cloud API |
| Recebimento e tratamento da resposta do idoso. | n8n WhatsApp Trigger Supabase Regras no n8n OpenAI como fallback | Origem: RF06 e RF07. Demanda: Semana 4 – Recebimento e tratamento da resposta + Teste do fluxo completo sem IA. | O WhatsApp Trigger recebe a mensagem, o n8n identifica o telefone/idoso e o lembrete ativo, trata confirmações objetivas por regras e atualiza o Supabase. A IA só será usada quando a mensagem não puder ser classificada de maneira determinística. Fonte técnica: n8n WhatsApp Trigger ¦ n8n OpenAI node |
| Registro do histórico e visualização no painel. | Supabase PostgreSQL/RLS n8n Supabase node Next.js | Origem: RF07 e RNF03/RNF08. Demanda: Semana 4 – Histórico e acompanhamento no painel. | Criar tabela de histórico com envio, resposta, status, tentativas e origem da atualização. Os workflows registram cada alteração; o painel consulta somente os registros vinculados ao responsável autenticado e exibe os estados essenciais do lembrete. Fonte técnica: n8n Supabase node ¦ Supabase RLS ¦ Supabase + Next.js |
| Alerta ao responsável em caso de não confirmação. | n8n Supabase WhatsApp Business Cloud | Origem: RF08. Demanda: Semana 4 – Alerta ao responsável. | Após o prazo configurado, o n8n verifica se o lembrete continua sem confirmação, consulta o contato autorizado no Supabase, envia o alerta pelo WhatsApp Business Cloud e registra no banco que o aviso já foi disparado para evitar duplicidade. Fonte técnica: n8n Schedule Trigger ¦ n8n WhatsApp Business Cloud ¦ n8n Supabase node |
| Conversa básica com IA e memória controlada. | n8n OpenAI node OpenAI API Supabase Next.js | Origem: RF09 e RF10; RNF06. Demandas: Semana 5 – Conversa com IA + Memória controlada + Privacidade e segurança da IA. | O n8n recebe a conversa, busca somente o contexto autorizado no Supabase e gera a resposta com o node OpenAI/Responses API. Memórias permitidas ficam vinculadas ao idoso no banco e podem ser visualizadas/excluídas no painel. Instruções de segurança bloqueiam diagnóstico, prescrição e alteração de dose. Fonte técnica: n8n OpenAI node ¦ OpenAI Quickstart ¦ OpenAI Text generation |
| Autenticação e controles mínimos de privacidade. | Supabase Auth + RLS Vercel n8n Credentials/variáveis LGPD | Origem: RF03; RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF07 e RNF08. Demandas: Semanas 1–6 – Requisitos/LGPD, infraestrutura, segurança, logs e testes integrados. | Autenticar responsáveis com Supabase Auth, restringir dados por RLS, registrar consentimentos, minimizar os dados enviados à IA, manter chaves fora do frontend/repositório e usar variáveis de ambiente/credenciais dos serviços. Logs técnicos serão usados para auditoria e correção. Fonte técnica: Supabase Auth ¦ Supabase RLS ¦ Vercel Environment Variables |

## 13.5 Critério de conclusão do MVP

O MVP será considerado funcional quando um responsável conseguir cadastrar um idoso e um lembrete, o n8n identificar o horário correto, enviar a mensagem pela WhatsApp Business Cloud, receber a resposta pelo WhatsApp Trigger, registrar o resultado no Supabase e exibi-lo no painel. Para conversas livres, a resposta poderá ser gerada pela API de IA com uso apenas das informações autorizadas.

A rastreabilidade acima não cria novas funcionalidades: ela mostra a origem de cada entrega nas seções de requisitos e cronograma e associa a execução à documentação oficial das tecnologias escolhidas.

# 14. ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (APF)

A contagem de Pontos de Função foi realizada sobre o escopo funcional do MVP do Bem Lembrado, considerando a fronteira da aplicação formada pelo painel web, regras e automações do sistema e seus dados funcionais. As tecnologias utilizadas para implementar essas funções, como Next.js, Supabase e n8n, não são contadas isoladamente como funções. Da mesma forma, integrações com WhatsApp Business Cloud e OpenAI API somente são consideradas quando participam de um processo funcional reconhecido pelo usuário.

## 14.1 Método de contagem

Foi utilizada a Contagem Estimativa NESMA. Nessa abordagem, após a identificação das funções, os Arquivos Lógicos Internos (ALI) e Arquivos de Interface Externa (AIE) são considerados de complexidade baixa, enquanto Entradas Externas (EE), Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE) são consideradas de complexidade média. Assim, foram utilizados os pesos: ALI = 7 PF; AIE = 5 PF; EE = 4 PF; SE = 5 PF; CE = 4 PF.

## 14.2 Levantamento de arquivos e funcionalidades

Para atender à contagem funcional, as operações de incluir, editar, consultar e excluir foram registradas separadamente quando previstas no escopo. Na coluna “Arquivo / Funções”, os Arquivos Lógicos Internos (ALI) são identificados pelo nome do arquivo lógico correspondente; nas funções transacionais (EE, SE e CE), é apresentada diretamente a função executada pelo sistema, sem estabelecer uma relação obrigatória de um para um com uma tabela específica. O CRUD completo foi considerado para responsáveis, idosos e contatos autorizados, conforme previsto no cronograma do projeto; para os demais arquivos foram contabilizadas apenas as operações explicitamente previstas nos requisitos e no MVP.

| Item | Arquivo / Funções | Tipo | Complexidade | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | responsaveis | ALI | Baixa | 7 |
| 2 | idosos | ALI | Baixa | 7 |
| 3 | contatos | ALI | Baixa | 7 |
| 4 | consentimentos | ALI | Baixa | 7 |
| 5 | lembretes | ALI | Baixa | 7 |
| 6 | historico | ALI | Baixa | 7 |
| 7 | memorias | ALI | Baixa | 7 |
| 8 | Incluir responsável | EE | Média | 4 |
| 9 | Editar responsável | EE | Média | 4 |
| 10 | Consultar responsável | CE | Média | 4 |
| 11 | Excluir responsável | EE | Média | 4 |
| 12 | Incluir idoso | EE | Média | 4 |
| 13 | Editar idoso | EE | Média | 4 |
| 14 | Consultar idoso | CE | Média | 4 |
| 15 | Excluir idoso | EE | Média | 4 |
| 16 | Incluir contato autorizado | EE | Média | 4 |
| 17 | Editar contato autorizado | EE | Média | 4 |
| 18 | Consultar contato autorizado | CE | Média | 4 |
| 19 | Excluir contato autorizado | EE | Média | 4 |
| 20 | Registrar consentimento | EE | Média | 4 |
| 21 | Cadastrar lembrete | EE | Média | 4 |
| 22 | Registrar resposta do idoso | EE | Média | 4 |
| 23 | Consultar histórico de lembretes | CE | Média | 4 |
| 24 | Registrar memória autorizada | EE | Média | 4 |
| 25 | Consultar memórias autorizadas | CE | Média | 4 |
| 26 | Excluir memória autorizada | EE | Média | 4 |
| 27 | Autenticar responsável | CE | Média | 4 |
| 28 | Enviar lembrete pelo WhatsApp | SE | Média | 5 |
| 29 | Enviar alerta ao contato autorizado | SE | Média | 5 |
| 30 | Gerar resposta em linguagem natural | SE | Média | 5 |

Resumo da contagem: 7 ALIs; 0 AIEs; 14 EEs; 3 SEs; 6 CEs. Total estimado: 144 Pontos de Função.

Não foram identificados AIEs no escopo atual. Os dados de negócio utilizados pelo sistema são mantidos pelo próprio Bem Lembrado. WhatsApp Business Cloud e OpenAI API são serviços externos de integração, mas não representam, por si só, grupos lógicos de dados referenciados pela aplicação que devam ser classificados como AIE.

## 14.3 Pesquisa do valor do Ponto de Função

Para a estimativa comercial foi adotado um valor referencial de R$ 500,00 por Ponto de Função. A referência utilizada foi a FATTO Consultoria e Sistemas, especializada em Análise de Pontos de Função. No material consultado, são apresentados valores entre R$ 255,00 e R$ 1.000,00 por PF, com média de R$ 488,00/PF. A própria fonte ressalta que não existe um preço único por Ponto de Função, pois o valor depende do escopo das atividades contratadas, dos produtos e artefatos exigidos, da tecnologia de desenvolvimento e do modelo de gestão. Considerando o caráter acadêmico e o escopo de MVP web/SaaS do Bem Lembrado, adotou-se R$ 500,00/PF como valor referencial para esta estimativa. A pesquisa desta atividade foi revisada em 06/10/2026.

| Fonte | FATTO Consultoria e Sistemas – “Qual o preço do ponto de função (ou quanto custa)” |
| --- | --- |
| Data da pesquisa | 06/10/2026 |
| Tecnologia considerada | Aplicação web/SaaS com Next.js, Supabase, n8n, WhatsApp Business Cloud e API de IA |
| Valor adotado | R$ 500,00/PF |
| Unidade | Reais por Ponto de Função (R$/PF) |
| Referência | https://www.fattocs.com/blog/qual-o-preco-do-ponto-de-funcao/ |

Observação: o valor de R$ 500,00/PF não representa uma tabela fixa ou um preço universal de mercado. Ele foi adotado como referência para o contexto deste projeto, por estar próximo da média de R$ 488,00/PF apresentada pela FATTO e por considerar que o Bem Lembrado é um MVP acadêmico com aplicação web/SaaS. O preço real pode variar conforme escopo, tecnologia, entregáveis, requisitos de qualidade e condições de contratação.

## 14.4 Estimativa do valor comercial

Aplicando a fórmula solicitada na atividade:

Valor estimado do projeto = Total de PF × Valor por PF

Valor estimado do projeto = 144 × R$ 500,00 = R$ 72.000,00

Portanto, para fins desta atividade, o valor comercial estimado do Bem Lembrado é de R$ 72.000,00. Esse valor representa uma estimativa funcional baseada em APF e não substitui um orçamento comercial detalhado, pois custos de infraestrutura, operação, requisitos não funcionais e condições de contratação podem alterar o preço final.

## 14.5 Resultado consolidado

| ALIs | 7 |
| --- | --- |
| AIEs | 0 |
| EEs | 14 |
| SEs | 3 |
| CEs | 6 |
| Total de Pontos de Função | 144 PF |
| Valor de referência | R$ 500,00/PF |
| Valor comercial estimado | R$ 72.000,00 |

# 15. REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm.

CETIC.BR. TIC Domicílios 2024 – Indicadores de uso da Internet. Disponível em: https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2024/.

IBGE. Dados e notícias sobre população idosa e uso da Internet no Brasil. Agência de Notícias IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/.

WHATSAPP. Política do WhatsApp Business. Disponível em: https://business.whatsapp.com/policy/.

N8N. Plans and Pricing. Disponível em: https://n8n.io/pricing/. Consulta em: 08 set. 2026.

SUPABASE. Pricing. Disponível em: https://supabase.com/pricing. Consulta em: 08 set. 2026.

N8N. WhatsApp Business Cloud integrations. Disponível em: https://n8n.io/integrations/whatsapp-business-cloud/. Consulta em: 08 set. 2026.

OPENAI. OpenAI API – Models and pricing. Disponível em: https://developers.openai.com/api/docs/models. Consulta em: 08 set. 2026.

VERCEL. Pricing. Disponível em: https://vercel.com/pricing. Consulta em: 08 set. 2026.

GITHUB. Pricing. Disponível em: https://github.com/pricing. Consulta em: 08 set. 2026.

FIGMA. Planos e preços. Disponível em: https://www.figma.com/pt-br/pricing/. Consulta em: 08 set. 2026.

REGISTRO.BR. Informações sobre registro e manutenção de domínios .br. Disponível em: https://registro.br/. Consulta em: 08 set. 2026.

N8N. WhatsApp Business Cloud node. Disponível em: https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.whatsapp/. Consulta em: 08 set. 2026.

N8N. WhatsApp Trigger node. Disponível em: https://docs.n8n.io/integrations/builtin/trigger-nodes/n8n-nodes-base.whatsapptrigger/. Consulta em: 08 set. 2026.

N8N. Schedule Trigger node. Disponível em: https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.scheduletrigger/. Consulta em: 08 set. 2026.

N8N. Supabase node. Disponível em: https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-base.supabase/. Consulta em: 08 set. 2026.

N8N. OpenAI node. Disponível em: https://docs.n8n.io/integrations/builtin/app-nodes/n8n-nodes-langchain.openai/. Consulta em: 08 set. 2026.

SUPABASE. Use Supabase with Next.js. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/getting-started/quickstarts/nextjs. Consulta em: 08 set. 2026.

SUPABASE. Auth with Next.js. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/auth/quickstarts/nextjs. Consulta em: 08 set. 2026.

SUPABASE. Row Level Security. Disponível em: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security. Consulta em: 08 set. 2026.

OPENAI. Developer Quickstart. Disponível em: https://developers.openai.com/api/docs/quickstart. Consulta em: 08 set. 2026.

VERCEL. Environment Variables. Disponível em: https://vercel.com/docs/environment-variables. Consulta em: 08 set. 2026.

LANCEI. Benchmark Freelancer Brasil 2026 - Quanto cobrar por hora. Faixas e medianas de valores-hora para profissionais freelancers no Brasil. Disponível em: https://www.lancei.pro/benchmark. Acesso em: 06 out. 2026.

LANCEI. Quanto cobra um Desenvolvedor Backend freelancer no Brasil em 2026. Disponível em: https://www.lancei.pro/benchmark/desenvolvedor-backend. Acesso em: 06 out. 2026.

FERRAMENTAS DO EMPREENDEDOR. Precificação por Hora: o guia definitivo para freelancers e prestadores de serviço em 2026. Disponível em: https://ferramentasdoempreendedor.com/blog/precificacao-hora-guia-definitivo-freelancers-prestadores-servico. Acesso em: 06 out. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). A model to develop and use risk contingency reserve. Metodologia de reserva de contingência baseada em Expected Monetary Value (EMV). Disponível em: https://www.pmi.org/learning/library/2016/06/11/07/22/model-risk-contingency-reserve-9310. Acesso em: 06 out. 2026.

FATTOCS. Análise de Pontos de Função e técnicas de estimativa NESMA. Disponível em: https://www.fattocs.com/analise-de-pontos-de-funcao/contagem-antecipada-de-pontos-de-funcao/. Acesso em: 29 set. 2026.

FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS. Qual o preço do ponto de função (ou quanto custa). Disponível em: https://www.fattocs.com/blog/qual-o-preco-do-ponto-de-funcao/. Acesso em: 06 out. 2026.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2362/2015 – Plenário. Considerações sobre fatores que influenciam o preço em R$/PF.